## Лист2 (2)
МАРКЕТИНГ. ПЛАН ЗАГРУЖЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА декабрь-январь 2013 2014
|  | Недельный план | Данные за прошлый период | 50 неделя Отклонение от плана |  | Данные за прошлый период | 51 неделя Отклонение от плана |  | Данные за прошлый период | 52 неделя Отклонение от плана |  | на 1 неделю Данные на текущий период |  |  | Отклонение от плана |  | Данные на будущий период
| Ед.изм. | в натур. выр. | Отдано на пр-во 04.12 | в натур. выр.) | % | Отдано на пр-во 11.12 | в натур. выр. | % | Отдано на пр-во 18.12 | в натур. выр. | % | Отдано на пр-во 28.12. | Согласовано | На согласовании | в натур. выр. | % | 2.к.н. | % обеспечения | 3.к.н. | % обеспечения | 4.к.н. | % обеспечения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ПРОФИЛЬ
Фасады | м.кв. | 280 | 354 | -74 | 26.43% | 347 | 67 | 23.93% | 34 | -246 | -87.86% | 38 | 0 | 8 | -242 | -86.43% | - | - | - | - | - | -
Профиль | м.п. | 9000 | 3193 | 5807 | -64.52% | 10901 | 1901 | 21.12% | 8010 | -990 | -11% | 0 | 2868 | 22155 | -9000 | -100% | 2868 | 31.8667 | - | - | - | -
П, Б, НД, ПМ, Пл | м.п. | 12000 | 5865 | 6135 | -51.12% | 6225 | -5775 | -48.12% | 888 | -11112 | -92.6% | 31360 | 33891 | 3184 | 19360 | 161.3% | 12000 | 100 | 12000 | 100 | 9891 | 82.425
Штапик | м.п. | 4000 |  | 4000 | -100% | 2520 | -1480 | -37% | 67 | -3933 | -98.32% | 0 | 0 | 0 | -4000 | -100% | - | - | - | - | - | -
ТПС | [21 empty] | -
лак фасады | м.кв. | 500 | 420 | -80 | -16% | 130 | -370 | -74% | 465 | -35 | -7% | 454 | 119 | 552 | -46 | -9.2% | 119 | 23.8 | - | - | - | -
Гнутые | шт. | 50 | 78 | 28 | 56% | 20 | -30 | -60% | 61 | 11 | 22% | 100 | 14 | 74 | 50 | 100% | 14 | 28 | - | - | - | -
П, Б, Бл, Пл, Ш | м.п. | 500 | 497 | -3 | -0.6% | 330 | -170 | -34% | 478 | -22 | -4.4% | 116 | 3 | 297 | -384 | -76.8% | 3 | 0.6 | - | - | - | -
Бг, БлГ, ПМг | шт. | 150 | 106 | -44 | -29.33% | 14 | -136 | -90.67% | 238 | 88 | 58.67% | 99 | 75 | 295 | -51 | -34% | 75 | 50 | - | - | - | -
Руководитель Авдей Ф.А.
Разработчик Марцулевич Е.В.
Испольнитель (редактор) Скоморошко Е. В.