## Лист2 (2)
МАРКЕТИНГ. ПЛАН ЗАГРУЖЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА декабрь-январь 2013 2014
|  | Недельный план | Данные за прошлый период | 48 неделя Отклонение от плана |  | Данные за прошлый период | 49 неделя Отклонение от плана |  | Данные за прошлый период | 50 неделя Отклонение от плана |  | на 51 неделю Данные на текущий период |  |  | Отклонение от плана |  | Данные на будущий период | [5 empty] | Примечание
| Ед.изм. | в натур. выр. | Отдано на пр-во 20.11 | в натур. выр.) | % | Отдано на пр-во 27.11 | в натур. выр. | % | Отдано на пр-во | в натур. выр. | % | Отдано на пр-во 11.12. | Согласовано | На согласовании | в натур. выр. | % | 52.к.н. | % обеспечения | 1.к.н. | % обеспечения | 2.к.н. | % обеспечения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПРОФИЛЬ
Фасады | м.кв. | 280 | 68 | -212 | -75.71% | 264 | -16 | -5.714% | 354 | 74 | 26.43% | 347 | 224 | 253 | 67 | 23.93% | 224 | 80 | - | - | - | -
Профиль | м.п. | 9000 | 4265 | -4735 | -52.61% | 1242 | -7758 | -86.2% | 3193 | -5807 | -64.52% | 10901 | 59868 | 24050 | 1901 | 21.12% | 9000 | 100 | 9000 | 100 | 41868 | 465.2
П, Б, НД, ПМ, Пл | м.п. | 12000 | 52 | -11948 | -99.57% | 5865 | -6135 | -51.12% | 32767 | 20767 | 173.1% | 6225 |  |  | -5775 | -48.12% | - | - | - | - | - | -
Штапик | м.п. | 4000 |  | -4000 | -100% | 1932 | -2068 | -51.7% |  | -4000 | -100% | 2520 |  |  | -1480 | -37% | - | - | - | - | - | -
ТПС | [21 empty] | -
лак фасады | м.кв. | 500 | 297 | -203 | -40.6% | 420 | -80 | -16% | 130 | -370 | -74% | 465 | 800 | 592 | -35 | -7% | 500 | 100 | 300 | 60 | - | -
Гнутые | шт. | 50 | 61 | 11 | 22% | 78 | 28 | 56% | 20 | -30 | -60% | 61 | 128 | 65 | 11 | 22% | 50 | 100 | 50 | 100 | 28 | 56
П, Б, Бл, Пл, Ш | м.п. | 500 | 847 | 347 | 69.4% | 497 | -3 | -0.6% | 330 | -170 | -34% | 478 | 191 | 1121 | -22 | -4.4% | 191 | 38.2 | - | - | - | -
Бг, БлГ, ПМг | шт. | 150 | 187 | 37 | 24.67% | 106 | -44 | -29.33% | 14 | -136 | -90.67% | 238 | 72 | 270 | 88 | 58.67% | 72 | 48 | - | - | - | -
Руководитель Авдей Ф.А.
Разработчик Марцулевич Е.В.
Испольнитель (редактор) Скоморошко Е.